|  |  |
| --- | --- |
| Наручилац | Jaвно предузеће за изградњу Обреновца |
| Адреса | Вука Караџића 99 д |
| Место | Обреновац |
| Интернет страница | www.jpobrenovac.rs |

**ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА**

Број и датум доношења одлуке: **30.07.2013. године**

Врста предмета: **Радови**

Опис јавне набавка и ознака из општег речника набавке: **Предмет јавне набавке су непредвиђени радови на изградњи спортске сале у Првој обреновачкој школи, редни број ПП-2/2013. Ознака из класификације делатности 41.20 (изградња стамбених и нестамбених зграда), назив и ознака из општег речника набавки 45212200 (радови на изградњи спортских објеката).**

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 5а ЗЈН: **Уговор бр. 89 од 18.01.2013. године**

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:

**Наручилац Јавно предузеће за изградњу Обреновца је спровео отворени поступак за радове на изградњи сале у Првој обреновачкој школи са рушењем постојећег објекта и дана 18.01.2013. године закључио уговор са најповољнијим заједничким понуђачима ГПП “Фербилд“ Београд и понуђача„Геосонда-фундирање“ад Београд заведен код Наручоца под бројем 89.**

**У току извођења радова из основног уговора, приликом ископа за израд уводница за армирано бетонске дијафрагме у североисточном углу фискултурне сале откривена је септичка јама испод асфалтног слоја на дубини око 1 м, затрпана са спољне стране. Овај објекат није евидентиранни у једном планском акту тако да се није знало за његово постојање.**

**Неопходан услов за наставак радова је уклањање предметне септичке јаме и предузимање мера за санацију тог простора и прилагођавање условима израде армирано бетонских дијафрагми. С обзиром да је вредност непредвиђених радова испод 15 % од укупне вредности првобитно закљученог уговора и да су у питању радови који се не могу раздвојити, у техничком и економском погледу од првобитног уговора о јавној набавци, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће и несразмерно велики трошкови за наручиоца, Наручилац је, сходно члану 36. став 1. тачка 5. 1. ЗЈН, од Управе за јавне набавке добио позитивно мишљење број 011-00-693/13 од 31.05.2013. године о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива.**

Процењена вредност јавне набавке: **295.000,00 без ПДВ-а**

Број примљених понуда: **1**

Понуђена цена**: највиша 293.537,92 динара без ПДВ-а, најнижа 293.537,92 динара без ПДВ-а**

Понуђена цена код прихватљивих понуда**: највиша 293.537,92 динара без ПДВ-а, најнижа 293.537,92 динара без ПДВ-а**

Основни подаци о добављачу: **ГПП “Фербилд“ Београд, Водоводска 158, ПИБ: 101015591, МБР:06201440 и „Геосонда-фундирање“ад Београд (заједничка понуда)**

Период важења уговора: **8 радних дана од дана увођења у посао**

Подаци о начину и року за подношење захтева за заштиту права: **Понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана пријема одлуке о додели уговора**