**ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА**

Назив наручиоца: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА**

Aдреса наручиоца: **Вука Караџића 99 д**

Интернет страница наручиоца:[**www.jpobrenovac.rs**](http://www.jpobrenovac.rs)

Врста наручиоца: **Јавна предузећа-локална самоуправа**

Врста предмета: **Радови**

Природа и обим радова, ознака из класификације делатности, назив и ознака из општег речника набавки: **Непредвиђени радови на изградњи спортске сале у Првој обреновачкој школи у Обреновцу, ознака из класификације делатности 41.20 (изградња стамбених и нестамбених зграда), назив и ознака из општег речника набавки 45212200 (радови на изградњи спортских објеката)**

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 4. и 5. ЗЈН: **Број уговора заведен код Наручиоца 89 од 18.01.2013. године**

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:

**У току извођења радова из основног уговора, приликом ископа за израду**

 **уводница за армирано бетонске дијафрагме у североисточном углу фискултурне сале откривена је септичка јама испод асфалтног слоја на дубини око 1 м, затрпана са спољне стране. Овај објекат није евидентиран ни у једном планском акту тако да се није знало за његово постојање. Неопходан услов за наставак радова је уклањање предметне септичке јаме и предузимање мера за санацију тог простора и прилагођавање условима израде армирано бетонских дијафрагми. С обзиром да је вредност непредвиђених радова испод 15 % од укупне вредности првобитно**

 **закљученог уговора и да су у питању радови који се не могу раздвојити, у**

 **техничком и економском погледу од првобитног уговора о јавној набавци,**

**а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке тешкоће и**

**несразмерно велики трошкови за наручиоца, Наручилац се, сходно члану**

**36. став 1. тачка 5. 1. ЗЈН, захтевом за мишљење о основаности примене**

**преговарачког поступка обратио Управи и добио позитивно мишљење број**

**011-00-693/13 од 31.05.2013. године. Имајући увиду наведено наручилац је**

 **донео одлуку о покретању преговарачког поступка.**

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда: **Наручилац ће позив за подношење понуда упутити првобитном извођачу радова ГПП “Фербилд“ Београд, Водоводска 158, ПИБ: 101015591, МБР:06201440 и „Геосонда-фундирање“ад Београд (заједничка понуда)**

Остале информације: **Преговарање ће се обавити 29.07.2013. године у просторијама наручиоца у ул. Вука Караџића 99 д у Обреновцу у 1210 часова уз присуство овлашћених представника заинтересованог понуђача.**

**Пре почетка отварања понуда представник понуђача који ће присуствовати отварању понуда и поступку преговарања и активно учествовати дужан је да Комисији за јавну набавку преда писмено овлашћење заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.**

**Предмет преговарања је цена.**